## Slide 1
AI Agent 交互研究 季度汇报
2025年6月8日
单位：华南理工大学 未来技术学院
汇报人：刘琦教授团队
未来技术学院
FUTURE TECH

## Slide 2
01 时间节点及完成情况汇总
02 产出汇报：前沿办公AIAgent系统设计方案
03 产出汇报：系统技术路线
提纲
Notes: 本次汇报将从五个部分进行分享。

## Slide 3
整体成果产出规划
推理引擎系统设计方案 用户流程图与需求说明
…
《AI Agent交互趋势报告》 场景需求分析书
3个高保真Demo演示视频 项目验收报告与总结
多模态交互机制说明 协同推理引擎原型Demo
阶段一：交互调研与定义 明确技术路线与场景边界，完成人机协同与多模态交互现状调研，定义核心交互模型
阶段二：智能体多模块设计 设计多模块协同推理引擎架构，完成任务意图槽位建模，输出场景流程设计与模拟
阶段三：多模态&HOI框架实现 构建多模态融合框架，实现动态调度逻辑，完成原型Demo开发
阶段四：闭环验证与成果交付 搭建闭环反馈机制，完成模型校准与测试，制作高保真演示视频，完成项目验收
2026.5.1-2026.5.31
2026.6.1-2026.10.31
2026.11.1-2027.1.30
2026.1.31-2026.4.30
AI Agent交互研究课题规划
合同时间节点

## Slide 4
AI Agent交互研究课题规划
合同时间节点
目前进展

## Slide 5
合同时间节点
技术模块分类 | Phase 1: 交互调研(2026.1 - 4) 🔴 当前阶段 | Phase 2: 多模块设计(2026.5) | Phase 3: 多模态与HOI实现(2026.6 - 10) | Phase 4: 闭环与交付(2026.11 - 27.1)
1. 调研与需求分析 |  |  |  | 
交互趋势与前沿拆解 | 启动工作与路线明确 ☑ 文献调研设计与机制拆解 ☑ 产品调研场景需求分析 ☑ 报告撰写☑ |  |  | 
办公/出行场景建模 | 个人办公及出行场景需求分析 ☑ | 场景需求说明书定稿 ☑ |  | 
2. 算法引擎与感知 |  |  |  | 
模块化协同推理引擎 |  | 多模块解耦架构设计(规划/检索/异常处理) ☑ | 原型系统Demo发布 ☐ | 逻辑闭环验收模型校准与质控落地 ☐
意图理解与多模态感知 |  | 意图槽位填充机制构建 ☑ | 多模态动态调度与置信度融合（待细化）☐ | 模型实测与优化 ☐
视觉-语言模型 (VLM) 集成 |  |  | 基于VLM的通用HOI感知模块集成（待细化） ☐ | 
3. 交互设计与体验评估 |  |  |  | 
个人办公与出行场景设计 |  | 用户流程图设计与模拟 ☐ | 3个场景的交互原型图 ☐ | 场景设计定稿 (Figma + PDF文档) ☐
量化用户体验指标 (KPIs) |  |  | 多模态呈现机制说明及示例 ☐ | 操作步骤 ≤ 5 步 ☐ 完成时间 ≤ 3 分钟 ☐
4. 原型系统集成与演示 |  |  |  | 
场景实测与视频制作 |  |  | 办公/出行初步Demo展示 ☐ | 3个高保真Demo演示视频交付 ☐
核心技术展示要求 |  |  | 创新点/技术路径说明 ☐ | 涵盖: 多模态输入+协同+结果+异常处理 ☐

## Slide 6
01 时间节点及完成情况汇总
02 产出汇报：前沿办公AIAgent系统设计方案
03 产出汇报：系统技术路线
提纲
Notes: 本次汇报将从五个部分进行分享。

## Slide 7
01 时间节点及完成情况汇总
02 产出汇报：前沿办公AIAgent系统设计方案
03 产出汇报：系统技术路线
提纲

## Slide 8
总体实现链路

## Slide 9
Context Adapter
不是把整屏内容塞给模型，而是把当前任务、对象、来源和权限整理成 ContextPacket
输入侧
核心问题
模型到底该看哪些上下文
来源
当前任务、文档、邮件、CRM 引用
核心
通过读取当前用户的操作，提取对应的可用上下文
把拟真页面中的可读字段，统一转换成 Agent 能理解的上下文包。
避免Agent读了不该读的干扰内容，也确保Agent能读到需要的内容。

## Slide 10
上下文与隐私过滤

## Slide 11
个人办公及出行场景需求分析
ActionSpec：把意图变为动作

## Slide 14
人机共驾的四个边界

## Slide 15
四个边界 X 人机共驾：落地映射

## Slide 16
四个边界 X 人机共驾：落地映射